Таблица 13а

Детальный план-график реализации государственной программы  Российской Федерации «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы» на очередной финансовый 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

| № | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | X | 10 292 343,6 | 10 001 657,2 | 9 807 866,3 |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие судостроительной науки | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2030 | X | 4 260 846,4 | 3 083 650,7 | 4 087 500,0 |
| 1.1 | ОМ 1.1 Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Создан опережающий научно-технический задел для обеспечения развития морской и речной техники гражданского назначения | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0411 181010019 241 | 4 032 846,4 | 2 848 285,7 | 3 907 500,0 |
|  | Контрольное событие 1.1.1.2. Заключено не менее 10 контрактов на выполнение работ по созданию научно-технического задела в области развития морской и речной техники | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.09.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.3. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2017 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.5. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.7. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела на 2018 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.1.9. Определены приоритеты создания научного задела по основным направлениям развития морской и речной техники на 2019 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.2. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.3. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.5. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.6. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.8. Определены технические характеристики работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений на 2017 год | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.9. Заключены контракты на выполнение работ по созданию научно-технического задела в обеспечение ускоренного развития техники для освоения шельфовых месторождений в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
| 1.2 | ОМ 1.2 Государственная поддержка организаций судостроительной промышленности в целях технического перевооружения уникальной исследовательской, испытательной базы | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено техническое перевооружение уникальных исследовательских, испытательных комплексов и стендов в основных концернах отрасли; осуществлены техническое перевооружение, модернизация и реконструкция полигонов для проведения испытаний морской техники | 01.01.2019 | 31.12.2030 | 020 0412 181026852 800 | 0,0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | ОМ 1.3 Организация систем отраслевого и междисциплинарного образования в судостроительной отрасли | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Организована система отраслевого и междисциплинарного образования | 01.01.2020 | 31.12.2030 | 020 0412 181036851 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | ОМ 1.4 Системно-аналитическое и экспертное сопровождение научной деятельности | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Обеспечены системно-аналитическое и экспертное сопровождение управления реализацией государственной программы, обеспечены контроль и координация реализации мероприятий государственной программы | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0412 1810430019 244 | 228 000,0 | 235 365,0 | 180 000,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Системно-аналитическое и экспертное обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы в целом, координация и сопровождение реализации комплекса НИОКР в рамках государственной программы | X | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Обеспечены системно-аналитическое и экспертное сопровождение реализации Программы, обеспечены контроль и координация реализации мероприятий Программы | 01.01.2016 | 31.12.2030 | 020 0412 1810430019 244 | 228 000,0 | 235 365,0 | 180 000,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.1.1. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2016 году. | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.2. Проведено заседание научно-координационного экспертного совета в 1 полугодии 2017 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.4. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.5. Проведено заседание научно-координационного совета по тематике работ 2017 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.6. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в период 2014-2016 годов. | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.7. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2020-2023 годы | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.8. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.9. Подготовлены материалы для доклада в Правительство Российской Федерации о ходе реализации государственной программы в 2018 году. | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.03.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.10. Проведено заседание научно-координационного экспертного совета по тематике работ 2018 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.11. Подготовлен проект плана реализации государственной программы на период 2019-2021 годы | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.4.1.12. Подготовлены предложения по внесению изменений в государственную программу и структуру финансирования государственной программы. | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.12.2018 | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2025 | Всего | 2 380 563,0 | 3 061 222,9 | 2 430 579,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 0411 182010019 241 | 2 214 823,0 | 2 610 190,6 | 2 332 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 0411 182010019 241 | 165 740,0 | 451 032,3 | 98 079,0 |
| 2.1 | ОМ 2.1. Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Разработаны проекты судостроительной продукции и техники для освоения шельфовых месторождений; обеспечено увеличение общего научно-технического потенциала Российской Федерации в основных направлениях развития техники и судов для освоения шельфовых месторождений; обеспечена технологическая возможность производства судостроительной продукции на территории Российской Федерации. | 01.01.2016 | 31.12.2025 | 020 0411 182010019 241 | 2 214 823,0 | 2 610 190,6 | 2 332 500,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 076 0411 182010019 241 | 165 740,0 | 451 032,3 | 98 079,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1.1. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.01.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.2. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.04.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.3. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2017 года | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.08.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.4. Завершены первые этапы НИОКР, реализуемых с 2017 года |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.5. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам первого года ее реализации | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.6. Сформирован перечень НИОКР для реализации начиная с 2018 года |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.01.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.7. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2018 года |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.04.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.8. Подведены итоги конкурсов на НИОКР для реализации начиная с 2018года |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.08.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.1.9. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2016-2018 годах |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.11. Разработан технический проект современного рыболового НИС | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.17. Разработан технический проект универсального оффшорного ледокола | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 1.1.2.18. Разработан технический проект ледокола-лидера мощностью 120 МВт | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.2.19. Определены требования к техническим характеристикам НИОКР для реализации начиная с 2019 года |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.2.20. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам первого года ее реализации |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 01.04.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 2.1.2.21. Внесены изменения в основные направления реализации подпрограммы по результатам ее реализации в 2017-2019 годах |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 2.2 | ОМ 2.2. Закупка передовых зарубежных технологий и лицензий на строительство объектов и организацию в России производства современного технологического оборудования и другой продукции, разработанной ведущими фирмами мира | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Обеспечена закупка передовых технологий и лицензий, разработанных ведущими фирмами мира | 01.01.2019 | 31.12.2025 | 020 0412 182020019 242 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие производственных мощностей гражданского судостроения и материально-технической базы отрасли | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2026 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Реализация приоритетных проектов развития производственных мощностей гражданского судостроения | X | Кочетков М.Н. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлена государственная поддержка реализации инвестиционного проекта по созданию в Дальневосточном федеральном округе судостроительного комплекса «Звезда» | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 020 0412 183016413 400 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край, на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда" |  | Кочетков М.Н. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлен взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточный завод "Звезда", г. Большой Камень, Приморский край, на цели возмещения процентов по кредитам, привлеченным в российских банках для реализации проекта "Создание судостроительного комплекса "Звезда" | 01.01.2016 | 31.12.2024 | 020 0412 183016413 400 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 3.1.1.5. Завершены пусконаладочные работы на открытом достроечном тяжелом стапеле | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.03.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.6. Завершена сдача в эксплуатацию открытого тяжелого стапеля | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.7. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-логистического центра | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.8. Завершена сдача в эксплуатацию транспортно-передаточного стального дока | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.9. Начало II очереди строительства | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.03.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.10. Завершена сдача в эксплуатацию цехов укрупнения блоков и насыщения | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.11. Завершено создание достроечных цехов I очереди строительства | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.12. Завершено создание транспортно-передаточного дока | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.13 Ввод в эксплуатацию достроечных цехов, набережных, причалов | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.04.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 3.1.1.14 Завершениие I очереди строительства | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.04.2019 | X | X | X | X |
| 3.2 | ОМ 3.2 Создание и реконструкция производственных мощностей российского судостроения | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2019 | 31.12.2026 | 020 0412 18302 800 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4. Государственная поддержка | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2030 | X | 3 650 934,2 | 3 856 783,6 | 3 289 787,3 |
| 4.1 | ОМ 4.1 Предоставление государственной поддержки российским судостроительным предприятиям | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлен взнос в уставный капитал ОАО "Объединенная судостроительная корпорация"в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытых акционерных обществ | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 020 0412 18401 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1 Приобретение дополнительных акций, выпускаемых при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край |  | Кочетков М.Н. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Приобретены дополнительные акции, выпускаемые при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях последующего осуществления финансового оздоровления открытого акционерного общества "Амурский судостроительный завод", г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край | 01.01.2013 | 31.12.2014 | 020 0412 184016396 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2 Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" |  | Кочетков М.Н. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлен взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург, в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 020 0412 184016396 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3 Взнос Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в целях реализации проектов лизинга пассажирских судов | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено стимулирование создания и развития производственных мощностей, обеспечивающих строительство, ремонт и модернизацию современных судов и объектов морской техники; обеспечено сохранение и увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на судостроительных верфях | 01.01.2019 | 31.12.2026 | 020 0412 184026836 800 | 950 000,0 | 923 000,0 | 900 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Перечислены денежные средства в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие.4.2.2. Перечислены денежные средства в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в 2018 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3. Перечислены денежные средства в уставный капитал акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", г. Санкт-Петербург в 2019 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.09.2019 | X | X | X | X |
| 4.2 | ОМ 4.2 Предоставление государственной поддержки российским транспортным компаниям, пароходствам, организациям рыбохозяйственного комплекса в целях приобретения гражданских судов и (или) утилизации отдельных групп судов | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | Осуществлено стимулирование создания судостроительной продукции на отечественных судостроительных предприятиях | 01.01.2013 | 31.12.2030 | 020 0412 18402 | 2 700 934,2 | 2 933 783,6 | 2 389 787,3 |
| 4.1 | Мероприятие 4.2.1. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2016 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009 - 2016 годах, на закупку гражданских судов |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлены субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014-2016 годах. Обеспечено продолжение развития механизма кредитования судовладельцев в целях повышения привлекательности отечественного судостроения для отечественных заказчиков. | 01.01.2013 | 31.12.2025 | 020 0412 184026472 810 | 669 130,6 | 923 000,0 | 750 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.1.1. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.06.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.2. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.1.3. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.4. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2018 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.5. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.06.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.1.6. Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам в 2019 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 30.12.2019 | X | X | X | X |
| 4.2 | Мероприятие 4.2.2. Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлены субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам, а также организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2008 - 2016 годах с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов | 01.01.2013 | 31.12.2025 | 020 0412 184026473 810 | 1 638 067,4 | 1 639 507,8 | 1 350 000,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.1. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.09.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.2.. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2017 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей в 2018году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.09.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.4. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2018 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.5. Перечислены денежные средства в части субсидирования части затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.09.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.6. Возмещена часть затрат на уплату лизинговых платежей в 2019 году | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.7. Построено не менее 45 судов, приобретенных с использованием субсидий на закупку судов и уплату лизинговых платежей на приобретение судов | 1 | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 4.2.3 | Мероприятие 4.2.3. Субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлены субсидии из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию | 01.01.2017 | 31.12.2030 | 020 0412 184026565 800 | 393 736,2 | 371 275,8 | 289 787,3 |
|  | Контрольное событие 4.2.3.1. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2017 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2017 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.2. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2018 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
|  | Контрольное событие 4.2.3.3. Возмещена часть затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию в 2019 году |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | X | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 5 | ФЦП 5. Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | X | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | X | 01.01.2009 | 31.12.2016 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. Комплекс НИОКР в рамках технологических направлений 1-7 ФЦП "РГМТ-2016" по разработке новых технологий, концептуальных проектов гражданской морской техники и проведению системных исследований развития морских технологий и рынков |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Реализован комплекс НИОКР в рамках технологических направлений 1-7 ФЦП "РГМТ-2016" по разработке новых технологий, концептуальных проектов гражданской морской техники и проведению системных исследований развития морских технологий и рынков | 01.01.2013 | 31.12.2016 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 020 0411 1879999 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 0411 1879999 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Мероприятие 5.2. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов стендовой, исследовательской и испытательной базы отрасли. |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Осуществлено строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов стендовой, исследовательской и испытательной базы отрасли. | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 020 0412 1879999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Мероприятие 5.3. Мероприятия федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы по направлению "Прочие нужды" |  | Чуй С.А. (Министерство промышленности и торговли Российской Федерации), Директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники | Реализованы мероприятия по информационно-аналитическому и экспертному сопровождению реализации мероприятий ФЦП РГМТ. Реализованы мероприятия ФЦП РГМТ по организации функционирования в судостроительной промышленности систем обеспечения качества продукции. Реализованы мероприятия по организации работ по закреплению прав на результаты научно-технической деятельности (РНТД). | 01.01.2013 | 31.12.2016 | 020 0412 1879999 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |